# 会议纪要

—— 三季度出口订单交付专题会 ——

会议主题：三季度出口订单交付（议题据 [14:00] 厂长开场）
会议时间：未提及；转写时间戳 14:00–14:18
会议地点：未提及
主持人：厂长
参会人员：厂长、生产部赵工、采购孙经理、质检钱主任、销售周经理
纪要来源：oracle/inputs/case2.txt（逐行转写）

# 一、决议事项（3 条）

空运费用照批：备件改走空运较海运贵四万元，厂长拍板这个钱必须花。（[14:06] 厂长）

原句：「贵就贵吧，这个钱必须花，就这么决定了。」

检测费列支渠道：同意重新提交检测报告，检测费从质量预算里出。（[14:11] 厂长）

原句：「同意，检测费从质量预算里出。」

培训未完成的员工一律不许独立上岗。（散会收尾结论，含关键词「结论」，按规则收录）（[14:18] 厂长）

原句：「结论：培训未完成的员工一律不许独立上岗。散会，大家辛苦。」

# 二、待办事项（3 条）

| 序号 | 待办事项 | 负责人 | 期限 | 发言来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备件这单改走空运，5月20日之前必须到港 | 待定 | 5月20日之前 | [14:05] 采购孙经理 |
| 2 | 重新提交检测报告（欧盟客户对新批次抽样标准有疑问） | 待定 | 待定 | [14:08] 质检钱主任 |
| 3 | 完成重新检测并出结果 | 质检钱主任 | 周五之前 | [14:09] 质检钱主任 |

1. 原句：「备件这单需要空运，5月20日之前必须到港，运费比海运贵四万。」｜负责人规则：原句无负责人表述 → 待定｜期限规则：\d{1,2}月\d{1,2}[日号]之[前内]

2. 原句：「欧盟客户对新批次抽样标准有疑问，我们需要重新提交检测报告。」｜负责人规则：原句无负责人表述 → 待定｜期限规则：原句无期限表述 → 待定

3. 原句：「负责人是我，本周五之前出结果。」｜负责人规则：「负责人是我」→ 我 → 说话人｜期限规则：(?:本|这)?周[一二三四五六日末天]之[前内]

# 三、风险事项（3 条）

整单延期风险：备件若拖到5月底才到港，排产整体顺延，存在整单延期的风险。（[14:14] 销售周经理）

原句：「如果备件拖到5月底才到港，排产整体顺延，存在整单延期的风险。」

延期风险应对与担责：厂长亲自去跟客户解释，争取谅解。（[14:15] 厂长）

原句：「这个风险我来扛，明天我亲自去跟客户解释，争取谅解。」

操作工能力风险：新来的操作工培训还没做完，工序标准掌握得不确定。（[14:17] 生产部赵工）

原句：「另外新来的操作工培训还没做完，工序标准掌握得不确定，我有点担心。」

# 四、未收录行说明（噪声过滤）

[14:00] 厂长：寒暄/开场行（无收录关键词），未收录

[14:02] 生产部赵工：无收录关键词，未收录

[14:03] 生产部赵工：无收录关键词，未收录

[14:13] 销售周经理：无收录关键词，未收录

# 附：提取规则

分类关键词：决议 = 决定/结论/同意；待办 = 需要/负责人；风险 = 风险/担心/不确定。未命中关键词的行（寒暄、情况陈述等）不收录。
负责人：仅从原句显式表述提取（「负责人是/为X」「由X负责」「X来负责」），「我」回指说话人；抓不到填「待定」；逐行独立，不跨行合并。
期限：仅从原句时间短语提取（「X月X日之前」「周X之前」等），去掉「本/这」前缀；抓不到填「待定」。