# 街道汛期防汛部署会 会议纪要

# 一、决议事项

1. 【09:06 · 街道办钱主任】雨情一旦升级，转移预案立即启动，这个决定现在就定下来。

2. 【09:10 · 街道办钱主任】升级当天值班室需要双人值守，一旦出现积水延期退去的情况，立即上报区防指，这个结论请记牢。

3. 【09:14 · 街道办钱主任】不行，物资必须在下周二之前全部到位，就这么定了。

# 二、待办事项

| 事项 | 负责人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 【09:02 · 城建科小冯】地下车库入口的挡水板还有三个点位没装，需要本周三之前装完，由城建科负责。 | 城建科 | 本周三之前 |
| 【09:04 · 民政科老白】独居老人台账今天之内要摸排完，让网格员小许负责逐一电话确认。 | 网格员小许 | 今天之内 |

# 三、风险与关注

1. 【09:08 · 民政科老白】有个风险要报，两个老小区的排水管网没改造，暴雨大概率积水，存在人员被困的不确定因素。

2. 【09:12 · 城建科小冯】挡水板供应商的货能不能延期到月底？我们正在催。